## Orientações
ORIENTAÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO
Þ Aba "Sprints"
* Consolidado das abas "BE - best estimate_UC00x"
Þ Regras | Uma Use Case (UC) pode estar dentro de 1 ou mais Sprint
O projeto deve ser quebrado para caber em uma Sprint com entregas testáveis (MVP)
Nas abas "BE - best estimate_UC001" devem conter todas as tarefas e horas da UC.
A aba Sprint é a segregação das "Macro Tarefas" que caibam em cada Sprint
O Desenvolvedor deverá avaliar junto ao PO como deverá ser a quebra do Projeto em varias Use Cases (UCs), se necessário
Tarefas com duração maiores que 8 horas devem ser quebradas em 2 ou mais tarefas
1 dia útil equivale a 6 horas úteis de trabalho, devido a participação de reuniões, apoios a outros devs, etc
Incluir no planejamento da Sprint a horas gastas com Code Review
* Cabeçalho
Campo | Data: | Data de preenchimento da planilha
Campo | Projeto/UC | Descrição do projeto ou UC (use case) conforme o Master Data
Campo | PO | Nome do Product Owner ou Analista de Processos
Campo | DEV | Nome do Desenvolvedor do projeto ou UC
Campo | Versão | Versão do documento
Campo | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy | Campo pré definido respeitando os 15 dias ou 2 semanas das Sprints
Campo | ID | Numeração sequencial dos Itens
Campo | P0xx_001_Xxxxx | Descrição do Projeto ou UC (use case) conforme o Master Data. Obs: informado pelo PO ¦ A mesma UC pode estar em varias Sprints
Campo | Tempo (hrs) | Quantidade de tempo (em horas) que o desenvolvedor irá gastar na "Macro Tarefa"
Campo | Dias (6hrs) | Campo calculado, tempo gasto na tarefa/quantidade de horas úteis em 1 dia (6 horas)
Campo | Entrega para homologação com PO e área usuaria | Soma total de dias (horas) antes do desenvolvedor entregar para homologação com PO e/ou área cliente + Code Review
Campo | Entrega final | Soma total de dias (horas) até a entrada em produção e/ou operação assistida
Coluna/Campos | Estimativa - Data Inicio | Digitar a data de inicio de desenvolvimento da UC (use case)
Coluna/Campos | Estimativa - Data Entrega - Homologação | Campo calculado, soma dos dias úteis de trabalho (até entrega para homologação), menos os feriados/eventos, a partir da data de inicio
Coluna/Campos | Estimativa - Previsão Operação Assistida | Campo calculado, soma dos dias úteis de trabalho (até entrega final), menos os feriados/eventos, a partir da data de inicio
Coluna/Campos | Feriados/Eventos (Data) | Feriados e ou eventos que acontecerão durante a Sprint, deve ser digitada em formato de Data
Þ Abas "BE - best estimate_UC00x"
* Detalhamento das Tarefas do Projeto/UC (use case) por hora
Þ Regras | Tarefas com duração maiores que 8 horas devem ser quebradas em 2 ou mais tarefas
1 dia útil equivale a 6 horas úteis de trabalho, devido a participação de reuniões, apoios a outros devs, etc
Incluir no planejamento da Sprint a horas gastas com Code Review
* Cabeçalho
Campo | Data: | Data de preenchimento da planilha
Campo | Projeto/UC | Descrição do Projeto ou UC (use case) conforme o Master Data. Obs: informado pelo PO
Campo | PO | Nome do Product Owner ou Analista de Processos
Campo | DEV | Nome do Desenvolvedor do projeto ou UC
Campo | Versão | Versão do documento
Campo | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy | Digitar a duração da Sprint (ex: 03/01/2022 a 14/01/2022), as Sprints devem ter duração de 15 dias/2 semanas, começando na segunda-feira
Campo | ID | Numeração sequencial dos Itens
Coluna/Campos | Descrição: aplicação/tela > Ação | Exemplo de preenchimento de um planejamento do projeto/UC, quebrado em fases de "Macro Tarefas"
Ex: Planejamento do projeto, criação do "Process", criação ou reutilização dos "Objects", fase de Homologação com PO e/ou área cliente
Coluna/Campos | Outras informações relevantes | Exemplo de informações relevantes para o Projeto/UC
Ex: Inputs, Outputs, Pastas de rede, Credenciais, Scheduler
Campo | Tempo (hrs) | Quantidade de tempo (em horas) que o desenvolvedor irá gastar na "Tarefa"
Campo | Dias (6hrs) | Campo calculado, tempo gasto na tarefa/quantidade de horas úteis em 1 dia (6 horas)
Campo | Entrega para homologação com PO e área usuaria | Soma total de dias (horas) antes do desenvolvedor entregar para homologação com PO e/ou área cliente + Code Review
Campo | Entrega final | Soma total de dias (horas) até a entrada em produção e/ou operação assistida
Coluna/Campos | Estimativa - Data Inicio | Digitar a data de inicio de desenvolvimento da UC (use case)
Coluna/Campos | Estimativa - Data Entrega - Homologação | Campo calculado, soma dos dias úteis de trabalho (até entrega para homologação), menos os feriados/eventos, a partir da data de inicio
Coluna/Campos | Estimativa - Previsão Operação Assistida | Campo calculado, soma dos dias úteis de trabalho (até entrega final), menos os feriados/eventos, a partir da data de inicio
Coluna/Campos | Feriados/Eventos (Data) | Feriados e ou eventos que acontecerão durante a Sprint, deve ser digitada em formato de Data

## Sprints
BEST ESTIMATE - BE - SPRINTS
Data: | 2022-08-28
Projeto/UC | P0xx_001_Xxxxx
PO | Xxxxx
DEV | Xxxxx
Versão | 1
ID | Sprints / UC / Planejamento Macro | Prazos |  | Estimativa |  | Feriados/Eventos (Data)
1. | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy | Tempo (hrs) | Dias (6hrs) | Data Inicio | 0 | 2022-08-29 | Feriado Xxx
UC | P0xx_001_Xxxxx |  |  | Data Entrega - Homologação | 1900-01-11 | 2022-08-30 | Control Room
1.1 | Planejamento do projeto | 6 | 1 | Previsão Operação Assistida | 1900-01-11
1.2 | Processos + Testes Internos | 24 | 4
1.3 | Objetos 1 | 12 | 2
1.4 | Objetos 2 | 12 | 2
1.5 | Homologação PO e Área usuária + Code Review | 0 | 0
| Entrega para homologação com PO e área usuaria + Code Review | SubTotal | 9
| Entrega final | Total Geral | 9
2. | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy | Tempo (hrs) | Dias (6hrs) | Estimativa |  | Feriados/Eventos (Data)
UC | P0xx_001_Xxxxx ou P0xx_00N_Xxxxx |  |  | Data Inicio | #REF! | 2022-01-01 | Feriado Xxx
2.1 | Processos + Testes Internos | 6 | 1 | Data Entrega - Homologação | #REF!
2.2 |  | 24 | 4 | Previsão Operação Assistida | #REF!
2.3 | Objetos 1 | 12 | 2
2.4 | Objetos 2 | 12 | 2
2.5 | Homologação PO e Área usuária + Code Review | 0 | 0
| Entrega para homologação com PO e área usuaria + Code Review | SubTotal | 9
| Entrega final | Total Geral | 9
3. | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy | Tempo (hrs) | Dias (6hrs) | Estimativa |  | Feriados/Eventos (Data)
UC | P0xx_001_Xxxxx ou P0xx_00N_Xxxxx |  |  | Data Inicio | #REF! | 2022-01-01 | Feriado Xxx
3.1 | Planejamento do projeto | 6 | 1 | Data Entrega - Homologação | #REF!
3.2 | Processos + Testes Internos | 24 | 4 | Previsão Operação Assistida | #REF!
3.3 | Objetos 1 | 12 | 2
3.4 | Objetos 2 | 12 | 2
3.5 | Homologação PO e Área usuária + Code Review | 0 | 0
| Entrega para homologação com PO e área usuaria + Code Review | SubTotal | 9
| Entrega final | Total Geral | 9
4. | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy | Tempo (hrs) | Dias (6hrs) | Estimativa |  | Feriados/Eventos (Data)
UC | P0xx_001_Xxxxx ou P0xx_00N_Xxxxx |  |  | Data Inicio | #REF! | 2022-01-01 | Feriado Xxx
4.1 | Planejamento do projeto | 6 | 1 | Data Entrega - Homologação | #REF!
4.2 | Processos + Testes Internos | 24 | 4 | Previsão Operação Assistida | #REF!
4.3 | Objetos 1 | 12 | 2
4.4 | Objetos 2 | 12 | 2
4.5 | Homologação PO e Área usuária + Code Review | 0 | 0
| Entrega para homologação com PO e área usuaria + Code Review | SubTotal | 9
| Entrega final | Total Geral | 9

## BE - best estimate_UC001
BEST ESTIMATE - BE
Data: | 2022-10-26
Projeto/UC | P0xx_001_Xxxxx
PO | Xxxxx
DEV | Xxxxx
Versão | 1 |  | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy
Outras informações relevantes
Inputs |  |  | Arquivo xxx
Outputs |  |  | Arquivo yyy
Pastas de rede |  |  | Z:
Credenciais |  |  | SAP:
Scheduler |  |  | Periodicidade xxx
Premissas
Riscos
Restrições
|  |  | Horas p/ Entrega final | 64
ID | Nível estrutural | Sistema/Aplicação | Descrição: Tela > Ação | Tempo (hrs) | Predecessora | Percentual de Conclusão
1 | 1 |  | Planejamento do projeto
2 | 2 |  | Handover com o PO do projeto | 1
3 | 2 |  | Criar Credentials | 1
4 | 2 |  | Testar sistema(s) e usuário(s) | 1
5 | 2 |  | Verificar e analisar Objetos e Processos similares | 2
6 | 2 |  | Criar plano do projeto: analisar documentação, preencher Planner e estimar prazos | 2
7 | 2 |  | Estrutura do Processo (Desenho da Solução) | 8
8 | 1 |  | Set Up do Projeto
9 | 2 |  | Criar Process (template padrão) | 1
10 | 2 |  | Prepare enviroment (criar Pastas, Diretorios, configurar Datas e Variaveis Globais) | 3
11 | 2 |  | Populate Queue (criar e configurar Work Queues - filas principais e secundárias) | 3
12 | 2 |  | Main Page e Work Steps Pages | 6
13 | 2 |  | Criar Environment Variables | 3
14 | 2 |  | Send mails (Envio de email de sucesso e erros - sem ou com arquivo anexado)
15 | 1 |  | Desenvolvimento
16 | 2 |  | Primeira etapa do processo |  | 7;3
17 | 3 |  | Primeira atividade da etapa um | 3
18 | 3 |  | Segunda atividade da etapa um | 3
19 | 2 |  | Segunda etapa do processo
20 | 3 |  | Primeira atividade da etapa dois | 2
21 | 3 |  | Segunda atividade da etapa dois | 2
22 | 1 |  | Testes
23 | 2 |  | Realizar Teste Internos unitario | 6
24 | 2 |  | Code Review (Validação do Código) | 4
25 | 2 |  | Realizar Homologação PO | 3
26 | 2 |  | Fazer Ajustes PO | 4
27 | 1 |  | Homologação PO e Área usuária + Code Review
28 | 2 |  | Realizar Homologação área | 2
29 | 2 |  | Fazer Ajustes área | 4

## BE - best estimate_UC002
BEST ESTIMATE - BE
Data: | 2022-10-26
Projeto/UC | P0xx_001_Xxxxx
PO | Xxxxx
DEV | Xxxxx
Versão | 1 |  | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy
Outras informações relevantes
Inputs |  |  | Arquivo xxx
Outputs |  |  | Arquivo yyy
Pastas de rede |  |  | Z:
Credenciais |  |  | SAP:
Scheduler |  |  | Periodicidade xxx
Premissas
Riscos
|  |  | Horas p/ Entrega final | 64
ID | Nível estrutural | Sistema/Aplicação | Descrição: Tela > Ação | Tempo (hrs) | Predecessora
1 | 1 | Planejamento do projeto | Planejamento do projeto
2 | 2 |  | Handover com o PO do projeto | 1
3 | 2 |  | Criar Credentials | 1
4 | 2 |  | Testar sistema(s) e usuário(s) | 1
5 | 2 |  | Verificar e analisar Objetos e Processos similares | 2
6 | 2 |  | Criar plano do projeto: analisar documentação, preencher Planner e estimar prazos | 2
7 | 2 |  | Estrutura do Processo (Desenho da Solução) | 8
8 | 1 |  | Set Up do Projeto
9 | 2 |  | Criar Process (template padrão) | 1
10 | 2 |  | Prepare enviroment (criar Pastas, Diretorios, configurar Datas e Variaveis Globais) | 3
11 | 2 |  | Populate Queue (criar e configurar Work Queues - filas principais e secundárias) | 3
12 | 2 |  | Main Page e Work Steps Pages | 6
13 | 2 |  | Criar Environment Variables | 3
14 | 2 |  | Send mails (Envio de email de sucesso e erros - sem ou com arquivo anexado)
15 | 1 |  | Desenvolvimento
16 | 2 |  | Primeira etapa do processo |  | 7
17 | 3 |  | Primeira atividade da etapa um | 3
18 | 3 |  | Segunda atividade da etapa um | 3
19 | 2 |  | Segunda etapa do processo
20 | 3 |  | Primeira atividade da etapa dois | 2
21 | 3 |  | Segunda atividade da etapa dois | 2
22 | 1 |  | Testes
23 | 2 |  | Realizar Teste Internos unitario | 6
24 | 2 |  | Code Review (Validação do Código) | 4
25 | 2 |  | Realizar Homologação PO | 3
26 | 2 |  | Fazer Ajustes PO | 4
27 | 1 |  | Homologação PO e Área usuária + Code Review
28 | 2 |  | Realizar Homologação área | 2
29 | 2 |  | Fazer Ajustes área | 4

## BE - best estimate_UC003
BEST ESTIMATE - BE
Data: | 2022-10-26
Projeto/UC | P0xx_001_Xxxxx
PO | Xxxxx
DEV | Xxxxx
Versão | 1 |  | Sprint: xx/xx/xxxx a yy/yy/yyyy
Outras informações relevantes
Inputs |  |  | Arquivo xxx
Outputs |  |  | Arquivo yyy
Pastas de rede |  |  | Z:
Credenciais |  |  | SAP:
Scheduler |  |  | Periodicidade xxx
Premissas
Riscos
|  |  | Horas p/ Entrega final | 64
ID | Nível estrutural | Sistema/Aplicação | Descrição: Tela > Ação | Tempo (hrs) | Predecessora
1 | 1 | Planejamento do projeto | Planejamento do projeto
2 | 2 |  | Handover com o PO do projeto | 1
3 | 2 |  | Criar Credentials | 1
4 | 2 |  | Testar sistema(s) e usuário(s) | 1
5 | 2 |  | Verificar e analisar Objetos e Processos similares | 2
6 | 2 |  | Criar plano do projeto: analisar documentação, preencher Planner e estimar prazos | 2
7 | 2 |  | Estrutura do Processo (Desenho da Solução) | 8
8 | 1 |  | Set Up do Projeto
9 | 2 |  | Criar Process (template padrão) | 1
10 | 2 |  | Prepare enviroment (criar Pastas, Diretorios, configurar Datas e Variaveis Globais) | 3
11 | 2 |  | Populate Queue (criar e configurar Work Queues - filas principais e secundárias) | 3
12 | 2 |  | Main Page e Work Steps Pages | 6
13 | 2 |  | Criar Environment Variables | 3
14 | 2 |  | Send mails (Envio de email de sucesso e erros - sem ou com arquivo anexado)
15 | 1 |  | Desenvolvimento
16 | 2 |  | Primeira etapa do processo |  | 7
17 | 3 |  | Primeira atividade da etapa um | 3
18 | 3 |  | Segunda atividade da etapa um | 3
19 | 2 |  | Segunda etapa do processo
20 | 3 |  | Primeira atividade da etapa dois | 2
21 | 3 |  | Segunda atividade da etapa dois | 2
22 | 1 |  | Testes
23 | 2 |  | Realizar Teste Internos unitario | 6
24 | 2 |  | Code Review (Validação do Código) | 4
25 | 2 |  | Realizar Homologação PO | 3
26 | 2 |  | Fazer Ajustes PO | 4
27 | 1 |  | Homologação PO e Área usuária + Code Review
28 | 2 |  | Realizar Homologação área | 2
29 | 2 |  | Fazer Ajustes área | 4